Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ «Троицкая ООШ»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ведению ФГОС ООО

(федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования)

с 2015-2016 учебного года

ШАГ №1

Создание координационного Совета и рабочей группы

для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Задачи:

- определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС;

- определить порядок работы совета и рабочей группы;

- провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов совета и рабочей группы.

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Май 2014г. |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Апрель 2014г. |
| 3. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. | Май-Сентябрь 2014г. |
| 4. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Июнь 2014 – июнь 2015 г. |
| 5. | Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС для среднего звена основной школы. | Май 2014г. |
| 6. | Изучение уровня готовности учителей к введению ФГОС ООО | Сентябрь- октябрь 2014г. |
| 7. | Обеспечение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС | 2012-2016гг. |
| 8. | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ООО | 2012-2016гг. |
| 9. | Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС | 30.мая 2014г. |

Шаг №2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

| № | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО. | 2014-2015 уч.г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | 2014-2015 уч.г |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы основного общего образования | 2014-2015 уч.год |
| 4. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования в рамках ФГОС с последующим обсуждением с учителями предметниками и классными руководителями | 2014-2015 уч.год |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Май – июнь 2015г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся. | 2014-2015 уч.г. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | 2014-2015 уч.г. |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | 2013-2014 уч.год |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Декабрь 2014г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы и стендах школы | 2014-2016 г. |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Самообследовании школы | Июнь-август 2015г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | 2014-2016гг. |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2014-2015 уч.года |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | 2014-2015 уч.года |

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| № | Единичные проекты по Реализации ФГОС в период «пилотирования» Наименование мероприятий | Ожидаемые Результаты | Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы формирования у обучающихся УУД | Программы формирования у обучающихся УУД | Заместители директора |
| 2. | Разработка предметных образовательных программ | Рабочие образовательные программы по предметам | Педагоги-участники рабочей группы |
| 3. | Разработка модели внеурочной деятельности | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
| 4. | Разработка планируемых результатов | Раздел ООП ООО | Педагоги-участники рабочей группы |
| 5. | Разработка учебного плана | Учебный план | Заместители директора |
| 6. | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания | Программа духовно-нравственного развития и воспитания | Заместитель директора по ВР |
| 7. | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни | Программа формирования культуры здорового образа жизни | Заместитель директора по ВР, ОБЖ |
| 8. | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования | Раздел ООП ООО | Педагоги-участники рабочей группы |

ШАГ№4

Разработка плана-графика

изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

| Разработка Единичных проектов по Реализации ФГОС | Год и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2013-2014 учебный год | 2014-2015 учебный год |
|  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Разработка основной образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования у обучающихся УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений

в образовательной системе школы

| № | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам.дир по УВР, руководитель рабочей группы, | Апрель-май 2014-2015 уч.года | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Зам.дир по УВР, директор, | 2014-2015 уч.год | изучение документации, рейд по кабинетам |
| 3 | Проект Образовательной программы | Члены координационного Совета, члены рабочей группы | Декабрь 2014 г. | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 4 | Разработка предметных образовательных программ; | Участники рабочей группы | Октябрь-апрель 2014-2015 уч года | изучение документации, собеседования |
| 5 | Разработка модели внеурочной деятельности; | Зам. дир по ВР | Октябрь-декабрь 2014-2015 уч. года | изучение документации |
| 6 | разработка планируемых результатов; | Зам.дир по УВР | Ноябрь-декабрь 2014 г. | изучение документации |
| 7 | Разработка учебного плана; | Зам.дир по УВР | Ноябрь 2014 г. | изучение документации |
| 8 | Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; | Зам. дир по ВР | 2014-2015 уч. год | изучение документации |
| 9 | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; | Зам. дир по ВР | 2014-2015 уч. год | изучение документации |
| 10 | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Зам дир по УВР, | Ноябрь-декабрь 2014-2015 уч. год | изучение документации |
| 11 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор | 2014-2015 уч. год | изучение документации |
| 12 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Участники рабочей группы | 2014-2015 уч. год | изучение документации, собеседование |
| 13 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор школы | 2014-2015 уч. год | изучение документации |
| 14 | Осуществление повышения квалификации учителей - предметников | Зам. директора | 2014-2015 уч. год | Через систему ОП и КПК |
| 15 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор | 2014-2015 уч. год | Бюджет, спонсорская помощь |